…aquí tenemos el edificio terminal, que es un consorcio de siete empresas, que participaron cinco mexicanas y dos extranjeras. Aquí concluye, en octubre de 2020.

Aquí vemos el avance físico y financiero. Aquí lo que no se refleja en esto porque no lo representamos de esta manera, son todas las compras y pedidos que ya ha hecho. Ha habido una inversión muy importante por la parte de los contratistas hacia otros subcontratistas.

Ya tienen el acceso. ¿Ven ustedes esa rueda, ese cilindro? Es la cimentación del primer fonil. Los foniles son estos 21 columnas que miden, nada más para darles una idea, cada fonil su altura es equivalente al Palacio de Bellas Artes. Tiene estos 21 foniles y ya vamos a colar. En noviembre van a ver el primer fonil ya de los 21 foniles.

La diputada 	: Es como la columna que sostiene la techumbre de la terminal.

El  	: Gracias. Es el envolvente, para que tenga todo lo que es el envolvente de la terminal. Adelante.

Pistas. Como les decía, ya estamos en la posición de pistas. La pista dos es la más... Allá pueden ver la fotografía con la capa de basalto. Déjenme comentarles que la tecnología de cimentación de las pistas es la precarga. Pusimos siete pruebas o estuvimos observando siete pruebas en el sitio. A partir de 2014 empezamos a poner las pruebas para determinar cuál era la mejor de todas ellas, cuál era la mejor tecnología que deberíamos utilizar y fue la precarga la que se consideró la mejor de todas, porque el costo de mantenimiento es bajísimo y sobre todo le da una gran seguridad por el tipo de suelo.

La precarga consiste en aplicar dos metros de tezontle. La superficie, como les comentaba, son 5 kilómetros de largo por 400 metros de ancho, por los caminos de rodaje y salida. La pista tiene 60 pero la cimentación debe tener 400. Por eso ven en la parte interior, esas distancias, 5 kilómetros de largo por 400 de ancho, donde tenemos que poner varias capas de tezontle. La primera, 50 centímetros ya se concluyó. Luego viene una segunda capa de 50 centímetros, que ya se concluyó. Tenemos un metro de tezontle.

Luego tenemos que hincar un millón y medio de drenes, que son mangueras de 20 metros de largo. Entonces, lleva un millón y medio de drenes por pista. Si multiplican 20 metros por un millón y medio son 30 millones de metros lineales de mangueras, de drenes, 30 mil kilómetros por pista.

Luego se le pone otra capa de tezontle de un metro. Finalmente ya tenemos dos metros de tezontle, hincados los drenes y posteriormente viene una capa de basalto de dos metros. Lo que está atrás de esta tecnología, lo que estamos haciendo es acelerando el proceso de hundimiento de 20 años en 1 del tezontle.

Entonces, el basalto lo que hace simplemente actúa como una gran pesa y a través de los drenes estamos extrayendo el agua, que la bombeamos, tenemos nuestros drenajes horizontales y los bombeamos al dren general del valle y estamos sumergiendo el tezontle hasta llegar al ras del suelo. En ese momento removemos el basalto y pavimentamos. Esa es la tecnología, pero para que vean el movimiento de material.

Lo que estamos aquí mostrando en esta gráfica es que ya, en el caso de la pista dos, está el 100 por ciento de la parte de tezontle, el 100 por ciento del basalto y vamos al 73 por ciento del material pesado, que es al basalto.

El próximo año van a ver la pista totalmente concluida, totalmente pavimentada con ayudas a la navegación. Ese es el compromiso que tenemos y vamos en tiempo.

Adelante. La pista tres termina un mes después y como pueden ver trae un ligero atraso comparado con la pista dos. En la parte de drenes verticales vamos a 93 por ciento. En la parte de tezontle 90 por ciento y en la parte de material pesado el 35 por ciento.

La verdad es que se están explotando más de 70 bancos en la región, todos obviamente con permiso y autorización de la Semarnat. Son los propios contratistas los que los subcontratan, pero mover esta gran cantidad de material... Muchas veces ya no se puede acelerar el proceso porque ya no hay camiones en la zona. Es un tema también de infraestructura y de logística.

Adelante. A subestación y acometida eléctrica vamos a ir... esta termina en marzo de 2019. Vamos con un avance físico del 15 por ciento y un avance financiero del 17 por ciento, pero ya como pueden ver ahí ya llegó prácticamente todo lo que es la parte de las instalaciones y la maquinaria importante.

Adelante. Eso sería, diputado. Ah, ahí está el video, de una vez.

(Video)

“Avanzamos en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Barda y camino perimetral. Se construyeron 33 kilómetros de barda y camino perimetrales, con mil 431 luminarias equipadas con paneles solares.

Campamento. El campamento de obra del nuevo aeropuerto, de 7 mil quinientos metros cuadrados tiene puestos de trabajo, dormitorios y comedor con capacidad para 250 trabajadores.

Limpieza y nivelación. Se nivelaron mil 147 hectáreas con 50 centímetros de tezontle, utilizando más de 5 millones de metros cúbicos. Se removieron 3.1 millones de metros cúbicos de escombros en la zona donde actualmente se construye el edificio terminal.

Drenaje fluvial temporal. Se rehabilitaron y construyeron 21.2 kilómetros de canales y bordos de trenes, con 3 plantas de bombeo que descargan a las lagunas de regulación.

Caminos de acceso. Cuarenta y ocho kilómetros de caminos internos que agilizan el acceso de camiones y góndolas con materiales y del personal a los diferentes frentes de trabajo.

Torre de control. La torre de tráfico aéreo tendrá una altura de 90 metros, con un diámetro de 65 metros en su base y una superficie de casi 5 mil metros cuadrados de construcción. La loza de cimentación de la torre se construye anclara a los 492 pilotes para hacerla resistente a vientos y sismos. Tendrá 12 aisladores sísmicos que evitarán daños estructurales y permitirá continuar la operación aeroportuaria durante una contingencia.

Centro de transporte terrestre. El edificio tendrá 85 mil metros cuadrados de construcción en 4 niveles. Está en marcha el proceso de cimentación, iniciando con el hincado de mil 45 pilotes que ya se colocaron y 230 lozas de 20 por 20 metros y metro y medio de espesor cada una. Contará con 5 mil lugares de estacionamiento y conexiones para el metro, metrobús, tren exprés y tren ligero.

Pistas. Se construyen tres pistas para operaciones simultáneas. Cada una medirá 5 kilómetros de largo por 400 metros de ancho, incluidas sus calles de rodaje. Para la cimentación de las pistas se hincaron millón y medio de drenes de 20 metros cada uno. Se agregaron dos metros de tezontle en toda la superficie y se compactará el terreno utilizando más de 5 millones de metros cúbicos de material de precarga para cada pista.

Edificio terminal. Esta edificación tendrá 743 mil metros cuadrados de construcción, distribuidos en 4 niveles. Contará con 96 posiciones de contacto y 68 remotas. Para su cimentación se hincaron 5 mil 564 pilotes y ya se construyeron 75 de las 865 lozas de cimentación de 20 por 20 metros y metro y medio de espesor cada una.

Estamos construyendo la puerta de México al mundo”.

El diputado 	: Muy bien. Tiene la palabra el ingeniero Guillermo Narváez Elizondo, director general de...

(Sigue turno 9)