

**Honorable Congreso de la Unión**

LXIV Legislatura

**Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación**

**COCOPA**

**Programa Anual de Trabajo**

(febrero 2019-enero 2020)

**Presidencia**

**Secretariado Técnico**

**Enlace Técnico**

Palacio Legislativo de San Lázaro, mayo de 2019.

Estructura

Antecedentes (pág. 3)

Marco jurídico (pág. 4)

Diagnóstico estratégico (pág. 5)

Misión (pág. 6)

Visión (pág. 6)

Valores (pág. 6)

Objetivo (pág. 7)

Ejes temáticos (pág. 7)

I. Eje temático operativo (págs. 8 y 9)

II. Eje temático concordia y pacificación (págs. 10 y 11)

III. Eje temático vinculación y cultura política (págs. 12 y 13)

Antecedentes

El pasado 1 de enero de 2019 se cumplieron 25 años del inicio del conflicto armado en el Estado de Chiapas; enfrentamiento encabezado por el autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que motivó la discusión, aprobación (09/03/1995) y expedición (10/03/1995) por el Honorable Congreso de la Unión y su publicación en el *Diario Oficial de la Federación* (11/03/1995), de la *Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas* (LDCPDCh).

En el Artículo 8 de esa Ley, se ordenó la creación e instalación (15/03/1995) de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación (COCOPA), integrada por los miembros de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas, así como por **un representante del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo del Estado de Chiapas, que son invitados con tal objeto** (artículo 8 de la LDCPDCh).

La COCOPA coordinó sus acciones con la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) reconocida por el EZLN y con la Secretaría de Gobernación como la parte negociadora del Gobierno Federal (artículo 8 de la LDCPDCh).

La COCOPA cumplió el encargo conferido en la LDCPDCh (Art. 9) al coadyuvar a fijar las bases para el diálogo, los lugares y las condiciones para la negociación y suscripción de un acuerdo de concordia y pacificación que se materializó en los *Acuerdos de San Andrés Larráinzar* (ASAL), firmados por el EZLN y el Gobierno Federal el 16 de febrero de 1996.

La COCOPA redactó una iniciativa de reformas a la Constitución con base en los ASAL que alcanzó el consenso de todos los grupos parlamentarios y popularidad como la Ley COCOPA (16/11/1996); propuesta legislativa que fue retomada textualmente y enviada al H. Congreso de la Unión por el entonces Presidente de la República, Vicente Fox Quesada (05/12/2000); que tras la discusión en ambas cámaras fue aprobada el 28 de abril de 2001 con modificaciones (que implicaron su rechazo por parte del EZLN).

Marco Jurídico

Para guiar el trabajo de esta Comisión Bicamaral se elaboró este *Programa anual de trabajo* de la COCOPA (febrero 2019-enero 2020) dando cumplimiento a la *Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos* (LOCGEUM), (artículo 45, numeral 6, inciso a); considerando lo estipulado en el *Reglamento de la Cámara de Diputados* (RCDHCU) *y el Reglamento de la Cámara de Senadores* del H. Congreso de la Unión, así como en el *Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, a fin de, primero, presentar un proyecto de programa de trabajo a los integrantes de la COCOPA para su discusión y aprobación respectiva, con el objeto de, segundo, remitir a la Conferencia (artículos 37 y 38, numeral 1, inciso c) de la LOCGEUM; artículos 149, numeral 2, fracción I, y, 150, numeral 1, fracción X del RCDHCU) la notificación de su funcionamiento y un ejemplar impreso y en electrónico del *Programa anual de trabajo* aprobado para su publicación en la *Gaceta Parlamentaria* y difusión en medios electrónicos.

El *Programa anual de trabajo* de la COCOPA guiará las actividades de esta Comisión Bicamaral, misma que al ir desarrollando sus actividades, realizará el seguimiento y evaluación para integrar los informes semestral y anual de trabajo de la COCOPA (artículo 45, numeral 6, inciso b de la LOCGEUM; artículo 149, numeral 2, fracción XII del RCDHCU).

Este documento contiene la programación de sus reuniones ordinarias (artículos 149, numeral 2, fracción IV, y 209 del RCDHCU); incorpora los criterios generales para la metodología de trabajo así como, incluye la realización de foros, estudios, investigaciones, publicaciones, visitas, entrevistas, audiencias, invitaciones a particulares y, en caso necesario, contempla la comparecencia de servidores públicos (artículos 149, fracción V; 158 y 161 del RCDHCU).

Diagnóstico estratégico

A 25 años del inicio del conflicto armado en el Estado de Chiapas se carece de un informe público y dirigido a la Nación (actualizado a 2019) por parte de la Comisión de Seguimiento y Verificación (COSEVER)(artículos 10, de la LDCPDCh) que dé cuenta del cumplimiento de los *Acuerdos de San Andrés Larráinzar*, los *Compromisos para Chiapas del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal y el EZLN*, así como de las *Propuestas Conjuntas* que formularon *el Gobierno Federal y el EZLN*; informe público que resulta indispensable para allegarse de elementos de análisis, discusión y toma de decisiones, al permitir conocer:

El contexto actual para una paz duradera**.**

El avance de los compromisos del gobierno federal con los pueblos indígenas.

El avance en la aplicación del nuevo marco jurídico sobre derechos y cultura indígena.

La posición de las partes negociadoras en esta etapa.

Misión

Las legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación de la LXIV Legislatura asumen la misión de coadyuvar entre las partes negociadoras para propiciar las condiciones de una paz duradera que permitan firmar un acuerdo definitivo que dé por concluido el conflicto armado iniciado el 1o. de enero de 1994 en el estado de Chiapas**.**

Visión

Las legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación de la LXIV Legislatura comparten la visión de consolidar a la COCOPA como una coadyuvadora eficaz, eficiente y exitosa, a fin de culminar su encargo y cerrar un ciclo en la historia de México, tras 25 años de representar al Honorable Congreso de la Unión ante el conflicto armado en el estado de Chiapas, para mirar hacia el futuro y reinsertar a la COCOPA –llegado el momento adecuado- en nuevas encomiendas de conciliación y paz en otras partes del territorio nacional.

Valores

Las legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación de la LXIV Legislatura se conducen con imparcialidad, legalidad, transparencia y respeto a la composición pluricultural de la Nación (Art. 2 de la CPEUM), reconociendo las legítimas demandas y derechos de todos los mexicanos.

Objetivo

Contribuir a la conciliación y pacificación mediante una amplia convocatoria a la sociedad mexicana y las partes negociadoras para analizar el conflicto en el contexto actual, debatir y proponer soluciones para alcanzar un acuerdo definitivo de paz en el estado de Chiapas.

Metodología de trabajo

Las legisladoras y legisladores integrantes de la COCOPA se dividirán las responsabilidades para la planeación y ejecución de las actividades propuestas, integrando para ello, subcomisiones y grupos de trabajo (artículos 152 y 153 del RCDHCU) conforme afinidades y perfiles profesionales, con excepción de aquellas actividades que por reglamentos y norma aplicables correspondan al Presidente y Junta Directiva.

Ejes temáticos

I. Eje temático operativo.

II. Eje temático concordia y pacificación.

III. Eje temático vinculación y cultura política.

|  |
| --- |
| **Programa Anual de Trabajo de la COCOPA****Febrero 2019/Enero 2020** |
| **I. EJE OPERATIVO.** |  |
| No  | Actividad | Meta  | Responsable | Fecha |
|  |  | Cantidad | Medida |  | Inicio | Término |
| 1 | Elaborar calendario de reuniones ordinarias de la COCOPA.  | 1  | Calendario | COCOPA | 22/02/2019 | 31/05/2019 |
| 2 | Designar Secretario Técnico a uno de los integrantes de la COCOPA (artículo 8 de la LDCPDCh) | 1 | Designación | COCOPA | 22/02/2019 | 31/05/2019 |
| 3 | Elaborar calendario de reuniones de la Junta Directiva de la COCOPA.  | 1 | Calendario | Junta Directiva | 22/02/2019 | 31/05/2019 |
| 4 | Remitir a la Conferencia calendarios de reuniones de la COCOPA.  | 1 | Oficio | Presidente | 22/02/2019 | 31/05/2019 |
| 5 | Emitir la convocatoria a reuniones ordinarias de la COCOPA. | 12  | Convocatoria | Presidente | 22/02/2019 | 31/01/2020 |
| 6 | Realizar reuniones ordinarias de la COCOPA. | 12  | Reunión | COCOPA | 22/02/2019 | 31/01/2020 |
| 7 | Emitir convocatoria a reuniones de Junta Directiva de la COCOPA. | 12 | Convocatoria | Presidente | 22/02/2019 | 31/01/2020 |
| 8 | Realizar reuniones de Junta Directiva de la COCOPA. | 12 | Reunión | Junta Directiva | 22/02/2019 | 31/01/2020 |
| 9 | Levantar registro de asistencia a reuniones de la COCOPA y Junta Directiva. | 24 | Lista | Secretario | 22/02/2019 | 31/01/2020 |
| 10 | Elaborar actas de reunión de la COCOPA. | 12 | Acta | Secretario | 22/02/2019 | 31/01/2020 |
| 11 | Elaborar actas de reunión de Junta Directiva de la COCOPA. | 12 | Acta | Secretario | 22/02/2019 | 31/01/2020 |
| 12 | Remitir actas a la Conferencia. | 24 | Acta | Presidente | 22/02/2019 | 31/01/2020 |
| 13 | Invitar a un representante del Ejecutivo y del Poder Legislativo de Chiapas a integrarse a la COCOPA (Art. 8, LDCPDCh)  | 2 | Invitación | Presidente | 22/02/2019 | 31/01/2020 |
| 14 | Invitar con carácter especial a las reuniones de la COCOPA a legisladoras y legisladores que no sean de esta Comisión Bicameral, así como a las autoridades de municipios con alta población indígena de Chiapas. | 50 | Invitación | Presidente | 22/02/2019 | 31/01/2020 |

|  |
| --- |
| **Programa Anual de Trabajo de la COCOPA** **Febrero 2019/Enero 2020** |
| **I. EJE OPERATIVO.** |
| No  | Actividad | Meta  | Responsable | Fecha |
|  | Cantidad | Medida |  | Inicio | Término |
| 15 | Solicitar a la Junta los servicios parlamentarios de orientación, información y asesoría técnica, administrativa, parlamentaria y de investigación. | Por definir | Solicitud | Presidente | 22/02/2019 | 31/01/2020 |
| 16 | Solicitar servicios de comunicación telemáticos  | Por definir | Transmisión | Presidente | 22/02/2019 | 31/01/2020 |
| 17 | Elaborar informe de trabajo semestral de la COCOPA. | 1 | Informe | Secretario | 16/08/2019 | 31/08/2019 |
| 18 | Enviar copia impresa y electrónica del informe semestral a la Conferencia para su publicación en Gaceta. | 1 | Oficio | Presidente | 01/09/2019 | 30/09/2019 |
| 19 | Elaborar informe de trabajo anual de la COCOPA. | 1 | Informe | Secretario | 16/01/2020 | 31/01/2020 |
| 20 | Enviar copia impresa y electrónica del informe anual a la Conferencia para su publicación en Gaceta. | 2 | Oficio | Presidente | 01/02/2020 | 28/02/2020 |
| 21 | Habilitar el micrositio web COCOPAhttp://www.senado.gob.mx/64/comisiones/imprimirComision.php?idComision=240  | 1 | Oficio | Secretario | 01/05/2019 | 31/05/2019 |
| 22 | Mantener actualizados los contenidos del micrositio web COCOPA | 48 | Actualización | Secretario | 01/05/2019 | 31/01/2020 |
| 23 | Solicitar al Comité de Administración apoyos logísticos, financieros y materiales | Por definir | Solicitud | Presidente | 22/02/2019 | 31/01/2020 |
| 24 | Crear subcomisiones y grupos de trabajo de la COCOPA para asuntos en particular, no legislativo, o bien, para realizar estudios, investigaciones, opiniones o trabajo de campo.  | Por definir | Grupo | COCOPA | 22/02/2019 | 31/01/2020 |
| 25 | Elaborar Informe Administrativo. | 1 | Informe | Presidente | 01/02/2020 | 20/02/2020 |
| 26 | Elaborar reglamento de reuniones de la COCOPA. | 1 | Reglamento | COCOPA | 22/02/2019 | 31/05/2019 |
| 27 | Remitir a la Conferencia el reglamento de reuniones de la COCOPA. | 2 | Oficio | Presidente | 22/02/2019 | 31/01/2020 |
| 28 | Evaluar los trabajos de la COCOPA.  | 1 | Evaluación | COCOPA | 22/02/2019 | 31/05/2019 |

|  |
| --- |
| **Programa Anual de Trabajo de la COCOPA****Febrero 2019/Enero 20200** |
| **II. EJE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN.** |
| No  | Actividad | Meta  | Responsable | Fecha |
|  |  | Cantidad | Medida |  | Inicio | Término |
| 29 | Realizar solicitudes de información a los poderes y la Federación para dar seguimiento al artículo 2, fracciones I, II, II, IV y V de la LDCPDCh; y la vigencia de las causas que originaron el conflicto armado; así como: a) al desplazamiento forzado de campesinos e indígenas de sus comunidades de origen (artículo 7 de la LDCPDCh; b) las tierras invadidas durante y posterior al conflicto armado por parte de integrantes y no integrantes del EZLN contra pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros; c) las políticas públicas para la reparación del daño a favor de los que perdieron sus propiedades y posesiones (artículo 2, fracciones I, II, y IV de la LDCPDCh). | Por definir | Solicitud | COCOPA | 22/02/2019 | 31/01/2020 |
| 30 | Realizar consultas con los Poderes de la Unión, especialistas, organizaciones sociales, grupos de interés y ciudadanos en general. | Por definir | Consulta | COCOPA | 22/02/2019 | 31/01/2020 |
| 31 | Analizar el Informe que presenta el Titular del Ejecutivo. | 1 | Análisis | COCOPA | 01/09/2019 | 30/09/2019 |
| 32 | Elaborar un documento anual en el que conste el análisis del Informe del Ejecutivo. | 1 | Documento | Secretario | 01/09/2019 | 30/09/2019 |
| 33 | Enviar a la Mesa Directiva el documento anual de análisis del Informe del Ejecutivo. | 1 | Oficio | Presidente | 01/10/2019 | 31/10/2019 |
| 34 | Analizar los informes de secretarios en temas relativos a la COCOPA. | Por definir | Análisis | COCOPA | 01/09/2019 | 30/09/2019 |
| 35 | Solicitar la comparecencia de servidores públicos acerca del Informe del Ejecutivo en asuntos de la COCOPA. | Por definir | Comparecencia | COCOPA | 01/09/2019 | 30/09/2019 |
| 36 | Solicitud de más información a servidores públicos comparecidos mediante la pregunta parlamentaria. | Por definir | Solicitud | COCOPA | 01/09/2019 | 30/09/2019 |

|  |
| --- |
| **Programa Anual de Trabajo de la COCOPA** **Febrero 2019/Enero 2020** |
| **II. EJE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN.** |
| No  | Actividad | Meta  | Responsable | Fecha |
|  | Cantidad | Medida |  | Inicio | Término |
| 37 | Signar oficio de petición dirigido a la Titular de la SEGOB para llevar a cabo, a la brevedad posible, una Reunión de Trabajo (Orden del día: reanudación del diálogo con el EZLN/retiro del Ejército de la Zona del conflicto/liberación de presos políticos como consecuencia de este movimiento). | Por definir | Comparecencia | COCOPA | 22/02/2019 | 31/01/2020 |
| 38 | Formular las solicitudes de información a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, relativas a asuntos de la COCOPA. | Por definir | Solicitud | COCOPA | 22/02/2019 | 31/01/2020 |
| 39 | Realizar la Evaluación de las políticas públicas y los programas respectivos, en lo concerniente a la COCOPA. | Por definir | Evaluación | COCOPA | 22/02/2019 | 31/01/2020 |
| 40 | Realizar audiencias públicas. | Por definir | Audiencia | COCOPA | 22/02/2019 | 31/01/2020 |
| 41 | Resolver los asuntos pertinentes mediante Oficio de respuesta.  | Variable | Oficio | COCOPA | 22/02/2019 | 31/01/2020 |
| 42  | Elaboración de un diagnóstico a 25 años de iniciado el conflicto armado en el Estado de Chiapas para revisar avances y resultados del proceso de pacificación.  | 1 | Diagnóstico | COCOPA | 22/02/2019 | 31/08/2019 |
| 43 | Solicitar a los gobiernos Federal, estatal y municipales de la zona del conflicto, informen de las acciones realizadas. | 1 | Solicitud | COCOPA | 01/05/2019 | 30/06/2019 |
| 44 | Realizar un estudio comparativo entre la ley actual y la ley COCOPA. En su caso, proponer reformas que retomen al 100% la original Ley COCOPA (Reforma Constitucional al artículo 2o en materia de Derechos y Cultura Indígena). | 1 | Estudio | COCOPA | 01/05/2019 | 30/06/2019 |
| 45 | Diseñar un plan de acción sobre la base del diagnóstico y los informes gubernamentales requeridos en la A42. | 1 | Plan | COCOPA | 01/08/2019 | 31/08/2019 |
| 46 | Exhorto para reactivación de la Comisión de Seguimiento y Verificación COSEVER | 1 | Exhorto | COCOPA | 01/05/2019 | 30/06/2019 |
| 47 | Reactivar las mesas de diálogo en reunión de COCOPA en Ocosingo, Chiapas.  | 1 | Convocatoria | COCOPA | 01/06/2019 | 30/06/2019 |

|  |
| --- |
| **Programa Anual de Trabajo de la COCOPA****Febrero 2019/Enero 2020** |
| **II. EJE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN.** |
| No  | Actividad | Meta  | Responsable | Fecha |
|  |  | Cantidad | Medida |  | Inicio | Término |
| 48 | Encuentro con el EZLN. | 1 | Encuentro | COCOPA | 01/07/2019 | 01/07/2019 |
| 49 | Proponer un Punto de Acuerdo para que el Ejecutivo Federal reanude el diálogo para concluir el proceso de pacificación. | 1 | Punto de Acuerdo | COCOPA | 01/06/2019 | 30/06/2019 |
| 50 | Aprobar y en caso afirmativo, nombrar delegados en una reunión de COCOPA en Ocosingo, Chiapas, conforme a la posibilidad que abre el artículo 8, párrafo cuarto de la LDCPDCh, que dice: “La Comisión **podrá** designar delegados que se acreditarán ante el Gobierno Federal y el EZLN".  | Por definir | Nombramiento | COCOPA | 22/02/2019 | 31/08/2019 |
| 51 | Elaborar y aprobar un reglamento para regular las funciones de los delegados. Funciones que, entre otras, podrán ser: a) levantar un censo de desplazados de la zona del conflicto para análisis, reflexión y propuestas de la COCOPA a la SEGOB y SEDATU; b) buscar a organizaciones que han acompañado el diálogo con el EZLN para articular estrategias para la paz; c) involucrar a organizaciones civiles para establecer mediadores entre las partes en conflicto. | 1 | Reglamento | COCOPA | 22/02/2019 | 31/08/2019 |
| 52 | Aprobar la asignación de sueldos y salarios a 5 delegados “A” (Enlace Legislativo A) y 29 delegados “B” (Enlace Legislativo B); así como realizar la respectiva gestión del presupuesto ante la JUCOPO, (artículos 147 y 148 del RCDHCU) | 34 | Honorarios | COCOPA | 22/02/2019 | 31/08/2019 |
| 53 | Revisar el futuro de la COCOPA para recomendar al H. Congreso de la Unión su trasformación en Comisión para la Concordia y Pacificación en municipios de personas desplazadas por la violencia o su transformación en Comisión de Seguimiento a los Movimientos de Migrantes en Tránsito por el Territorio Nacional. | 1 | Recomendación | COCOPA | 01/01/2020 | 31/01/2020 |

|  |
| --- |
| **Programa Anual de Trabajo de la COCOPA****Febrero 2019/Enero 2020** |
| **III. EJE VINCULACIÓN Y CULTURA POLÍTICA.** |
| No  | Actividad | Meta  | Responsable | Fecha |
|  |  | Cantidad | Medida |  | Inicio | Término |
| 54 | Ciclo de conferencias:1. El contexto actual para una paz duradera**.**
2. El avance de los compromisos del gobierno federal con los pueblos indígenas.
3. El avance en la aplicación del nuevo marco jurídico sobre derechos y cultura indígena.
4. La posición de las partes negociadoras en esta etapa.
 | 4 | Conferencia | COCOPA | 01/06/2019 | 31/07/2019 |
| 55 | Foros1. El contexto actual para una paz duradera**.**
2. El avance de los compromisos del gobierno federal con los pueblos indígenas.
3. El avance en la aplicación del nuevo marco jurídico sobre derechos y cultura indígena.
4. La posición de las partes negociadoras en esta etapa.
 | 4 | Foros | COCOPA | 01/06/2019 | 31/07/2019 |
| 56 | Foro 25 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. | 1 | Foro | COCOPA | 01/08/2019 | 30/08/2019 |
| 57 | Certamen de ensayo:1. Político. “El contexto actual para una paz duradera**”.**
2. Administración pública. “El avance de los compromisos del gobierno federal con los pueblos indígenas”.
3. Jurídico. “El avance en la aplicación del nuevo marco jurídico sobre derechos y cultura indígena.
4. Paz y desarrollo. “La posición de las partes negociadoras en esta etapa”.
 | 4 | Certamen | COCOPA | 01/05/2019 | 30/08/2019 |
| 58 | Ciclo de cine “25 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar”. | 1 | Ciclo | COCOPA | 01/05/2019 | 31/12/2019 |

|  |
| --- |
| **Programa Anual de Trabajo de la COCOPA****Febrero 2019/Enero 2020** |
| **III. EJE VINCULACIÓN Y CULTURA POLÍTICA.** |
| No  | Actividad | Meta  | Responsable | Fecha |
|  |  | Cantidad | Medida |  | Inicio | Término |
| 59 | Conmemoración/pronunciamiento por el Día de los Pueblos Indígenas, 9 de agosto. | 1 | Evento | COCOPA | 01/08/2019 | 09/08/2019 |
| 60 | Foro “Reflexiones de los 18 años de la Ley de Derechos y Cultura Indígena”. 15/08/2001, se aprobó dicha Ley  | 1 | Foro | COCOPA | 01/08/2019 | 15/08/2019 |
| 61 | Conmemoración/pronunciamiento por el Día Internacional de la Paz. 21 de septiembre. | 1 | Evento | COCOPA | 01/09/2019 | 21/09/2019 |
| 62 | Foro “23 años de la ley COCOPA”. Propuesta 26/08/1996  | 1 | Foro | COCOPA | 01/08/2019 | 26/08/2019 |
| 63 | Certamen de ensayo histórico “a 23 años de la ley COCOPA”. | 1 | Certamen | COCOPA | 01/05/2019 | 26/08/2019 |
| 64 | Seminario “Revisión de los procesos de pacificación y acuerdos de paz en el mundo”. | 1 | Seminario | COCOPA | 01/10/2019 | 31/10/2019 |
| 65 | Taller “Negociación en conflictos armados”. | 1 | Taller | COCOPA | 01/11/2019 | 30/11/2019 |
| 66 | Audiencias. “La voz de los jefes supremos y representantes de los pueblos indígenas de Chiapas”. | Variable | Audiencia | COCOPA | 01/05/2019 | 31/01/2020 |
| 67 | Consulta Nacional. ¿Llegó la hora de suscribir el acuerdo de paz definitiva en Chiapas? | 1 | Consulta | COCOPA | 01/05/2019 | 25/08/2019 |
| 68 | Investigación “24 años del proceso de pacificación Chiapas” (libro digital e/o impreso).  | 1 | Investigación | COCOPA | 01/05/2019 | 31/12/2019 |
| 69 | Estudio. “Memoria histórica fotográfica del papel de la cocopa a 25 años de su creación" (libro digital e/o impreso).  | 1 | Memoria | COCOPA | 01/05/2019 | 31/01/2020 |
| 70 | Concurso de documental en formato de video libre y cinematográfico “cocopa 24 años". | 1 | Concurso | COCOPA | 01/05/2019 | 31/12/2019 |
| 71 | Ceremonia de reconocimiento a los miembros de la cocopa y proponentes de la “ley COCOPA”. | 1 | Ceremonia | COCOPA | 01/08/2019 | 26/08/2019 |

|  |
| --- |
| **Programa Anual de Trabajo de la COCOPA****Febrero 2019/Enero 2020** |
| **CALENDARIO DE REUNIONES.** |
| No  | Actividad | Fecha  |
|  |  |  |
| 1 | Instalación | 22/02/2019 |
| 2 | Primera Ordinaria | 24/04/2019 |
| 3 | Segunda Ordinaria | 22/05/2019 |
| 4 | Tercera Ordinaria | 26/06/2019 |
| 5 | Cuarta Ordinaria | 30/07/2019 |
| 6 | Quinta Ordinaria | 27/08/2019 |
| 7 | Sexta Ordinaria | 25/09/2019 |
| 8 | Séptima Ordinaria | 30/10/2019 |
| 9 | Octava Ordinaria | 27/11/2019 |
| 10 | Novena Ordinaria | 11/12/2019 |
| 11 | Décima Ordinaria | 15/01/2020 |
| 12 | Décima Primera Ordinaria | 29/01/2020 |